## 开发计划清单
盈科开放平台 - 开发计划清单
时间周期：2026 年 4 月 7 日 - 2026 年 4 月 24 日（共 14 个工作日）
优先级 | 模块名称 | 任务 ID | 任务名称 | 任务描述 | API 接口 | 前端组件 | 工期（天） | 开始日期 | 结束日期 | 完成标准 | 状态
P0，应用广场，APP-001，应用列表展示，展示应用卡片列表，支持分页，GET /bigmodel/api/getApplicationList | AppPlazaList.tsx | 0.5 | 4/7 | 4/7，列表正常渲染分页可用，待开发
P0，应用广场，APP-002，应用卡片组件，应用卡片 UI 包含图标名称描述标签等，- | AppCard.tsx | 0.5 | 4/7 | 4/8 | UI 还原设计稿，待开发
P0，应用广场，APP-003，筛选功能，支持按分类状态关键词筛选，POST /bigmodel/api/getApplicationList (params) | FilterBar.tsx、FilterDrawer.tsx | 0.5 | 4/8 | 4/8，筛选条件生效，待开发
P0，应用广场，APP-004，排序功能，综合排序最新上线高频率调用，前端排序，排序按钮组件，0.5 | 4/8 | 4/9，排序逻辑正确，待开发
P0，应用广场，APP-005，应用详情，点击卡片查看详情，GET /bigmodel/api/selectApplication/:id | AppDetailModal.tsx | 0.5 | 4/9 | 4/9，详情数据完整，待开发
P0，应用广场，APP-006，立即体验，跳转至智能问答界面，- | 跳转逻辑，0.25 | 4/9 | 4/9，跳转正常，待开发
P0，应用广场，APP-007 | API 调用入口，查看 API 文档获取调用凭证，GET /bigmodel/api/getAppApiKey | ApiDocModal.tsx | 0.25 | 4/9 | 4/9，弹窗展示 API 信息，待开发
P0，应用广场，APP-008，联调测试，与后端联调验证数据交互，全部应用相关接口，- | 0.5 | 4/9 | 4/9，接口对接完成，待开发
P0 | API 接口，API-001 | API 密钥管理列表，展示 API Key 列表支持创建删除，GET /bigmodel/api/apiKey/list | ApiKeyList.tsx | 0.5 | 4/10 | 4/10，列表展示完整，待开发
P0 | API 接口，API-002，创建 API Key，弹窗创建新的 API Key | POST /bigmodel/api/apiKey/create | ApiKeyModal.tsx | 0.5 | 4/10 | 4/11，创建成功并展示 Key，待开发
P0 | API 接口，API-003，删除 API Key，删除 API Key 确认弹窗，DELETE /bigmodel/api/apiKey/delete，确认弹窗，0.25 | 4/11 | 4/11，删除成功，待开发
P0 | API 接口，API-004 | API 调用统计，展示各应用调用次数图表，GET /bigmodel/api/apiKey/stats | G2Plot 图表，0.5 | 4/11 | 4/11，图表渲染正确，待开发
P0 | API 接口，API-005，接口文档页面，展示 RAG 调用接口文档，- | ApiDocPage.tsx | 0.25 | 4/11 | 4/11，文档页面完成，待开发
P0，知识库，KB-001，知识库列表，展示知识库列表支持分页，POST /bigmodel/api/knowledgeList | KnowledgeLibList.tsx | 0.5 | 4/14 | 4/14，列表正常渲染，待开发
P0，知识库，KB-002，创建知识库，弹窗创建知识库，POST /bigmodel/api/createKnowledge | InfoModal.tsx | 0.5 | 4/14 | 4/15，创建成功，待开发
P0，知识库，KB-003，编辑知识库，修改知识库信息，PUT /bigmodel/api/updateKnowledge | InfoModal.tsx | 0.25 | 4/15 | 4/15，更新成功，待开发
P0，知识库，KB-004，删除知识库，删除知识库含确认，DELETE /bigmodel/api/delKnowledge，确认弹窗，0.25 | 4/15 | 4/15，删除成功，待开发
P0，知识库，KB-005，知识库详情，进入知识库详情页，GET /bigmodel/api/detailKnowledge/:id | KnowledgeDetail.tsx | 0.5 | 4/15 | 4/16，详情数据完整，待开发
P0，知识库，KB-006，文档管理，文档列表上传删除，POST /bigmodel/api/documentList 等，DocumentList.tsx | 0.5 | 4/16 | 4/16，文档操作完整，待开发
P0，知识库，KB-007，切片管理，查看和编辑文档切片，POST /bigmodel/api/getSliceList | SliceList.tsx | 0.5 | 4/16 | 4/16，切片展示正确，待开发
P0，知识库，KB-008，修订工具，切片修订历史与对比，GET /deepseek/revise/pageList | RevisionTool.tsx | 0.5 | 4/16 | 4/16，修订功能可用，待开发
P0，知识库，KB-009，联调测试，与后端联调知识库接口，全部知识库接口，- | 0.5 | 4/16 | 4/16，接口对接完成，待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-001，我的应用列表，展示当前用户创建的应用，GET /bigmodel/api/myApplications | MyApplicationsList.tsx | 0.5 | 4/17 | 4/17，列表渲染正确，待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-002，应用状态筛选，全部/已上线/已下线/审核中，前端筛选，Tabs 组件，0.25 | 4/17 | 4/18，筛选生效，待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-003，编辑应用，修改应用配置，PUT /bigmodel/api/updateApplication/:id | AppEditForm.tsx | 0.5 | 4/17 | 4/18，更新成功，待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-004，应用数据统计，调用次数用户数等统计，GET /bigmodel/api/app/stats | StatsPanel.tsx | 0.5 | 4/18 | 4/18，统计数据正确，待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-005，应用下线/上线，切换应用状态，PUT /bigmodel/api/updateApplication/status，状态切换按钮，0.25 | 4/18 | 4/18，状态切换成功，待开发
P1，智能问答系统，CHAT-001，应用跳转问答，从应用广场跳转到问答系统，- | 跳转逻辑，0.25 | 4/21 | 4/21，携带 appId 跳转，待开发
P1，智能问答系统，CHAT-002，问答接口对接，RAG 检索 + 大模型回答，POST /bigmodel/api/chat/stream | ChatInterface.tsx | 1 | 4/21 | 4/22，流式响应正常，待开发
P1，智能问答系统，CHAT-003，历史记录同步，获取和展示聊天历史，POST /bigmodel/api/chatHistory/list | HistoryList.tsx | 0.5 | 4/22 | 4/22，历史记录完整，待开发
P1，智能问答系统，CHAT-004，跨系统通信，两个系统间用户态同步，- | 通信逻辑，0.25 | 4/22 | 4/22，用户态一致，待开发
P2，应用审核，AUDIT-001，审核列表，展示待审核/已通过/已拒绝应用，GET /bigmodel/api/audit/list | AuditList.tsx | 0.3 | 4/23 | 4/23，列表渲染正确，待开发
P2，应用审核，AUDIT-002，审核通过，审核通过操作，POST /bigmodel/api/audit/approve，审核弹窗，0.2 | 4/23 | 4/23，审核成功，待开发
P2，应用审核，AUDIT-003，审核拒绝，审核拒绝操作，POST /bigmodel/api/audit/reject，审核弹窗，0.2 | 4/23 | 4/23，拒绝成功，待开发
P2，应用审核，AUDIT-004，应用详情预览，查看应用详情及知识库，GET /bigmodel/api/audit/detail/:id | AuditDetailDrawer.tsx | 0.2 | 4/23 | 4/23，详情完整，待开发
P2，应用审核，AUDIT-005，审核统计，待审核/通过/拒绝数量，GET /bigmodel/api/audit/stats | StatsCard.tsx | 0.1 | 4/23 | 4/23，统计正确，待开发
P2，权限管理系统，AUTH-001，用户权限获取，获取当前用户权限列表，GET /api/auth/permissions，权限逻辑，0.3 | 4/24 | 4/24，权限数据正确，待开发
P2，权限管理系统，AUTH-002，角色管理对接，获取用户角色信息，GET /api/auth/roles，角色逻辑，0.2 | 4/24 | 4/24，角色数据正确，待开发
P2，权限管理系统，AUTH-003，按钮权限控制，根据权限显示/隐藏功能按钮，- | 权限指令，0.3 | 4/24 | 4/24，权限控制生效，待开发
P2，权限管理系统，AUTH-004，页面访问控制，无权限页面重定向，- | 路由守卫，0.2 | 4/24 | 4/24，路由拦截正确，待开发

## 模块概览
模块概览
优先级 | 模块名称 | 总工期 | 开始日期 | 结束日期 | 任务数 | 状态
P0，应用广场，APP-001，应用列表展示，展示应用卡片列表，支持分页，GET /bigmodel/api/getApplicationList | AppPlazaList.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，应用广场，APP-002，应用卡片组件，应用卡片 UI 包含图标名称描述标签等，- | AppCard.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，应用广场，APP-003，筛选功能，支持按分类状态关键词筛选，POST /bigmodel/api/getApplicationList (params) | FilterBar.tsx¦FilterDrawer.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，应用广场，APP-004，排序功能，综合排序最新上线高频率调用，前端排序，排序按钮组件，0.5 | 4/8 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，应用广场，APP-005，应用详情，点击卡片查看详情，GET /bigmodel/api/selectApplication/:id | AppDetailModal.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，应用广场，APP-006，立即体验，跳转至智能问答界面，- | 跳转逻辑，0.25 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，应用广场，APP-007 | API 调用入口，查看 API 文档获取调用凭证，GET /bigmodel/api/getAppApiKey | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，应用广场，APP-008，联调测试，与后端联调验证数据交互，全部应用相关接口，- | 0.5 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0 | API 接口，API-001 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0 | API 接口，API-002，创建 API Key，弹窗创建新的 API Key | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0 | API 接口，API-003，删除 API Key，删除 API Key 确认弹窗，DELETE /bigmodel/api/apiKey/delete，确认弹窗，0.25 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0 | API 接口，API-004 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0 | API 接口，API-005，接口文档页面，展示 RAG 调用接口文档，- | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-001，知识库列表，展示知识库列表支持分页，POST /bigmodel/api/knowledgeList | KnowledgeLibList.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-002，创建知识库，弹窗创建知识库，POST /bigmodel/api/createKnowledge | InfoModal.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-003，编辑知识库，修改知识库信息，PUT /bigmodel/api/updateKnowledge | InfoModal.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-004，删除知识库，删除知识库含确认，DELETE /bigmodel/api/delKnowledge，确认弹窗，0.25 | 4/15 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-005，知识库详情，进入知识库详情页，GET /bigmodel/api/detailKnowledge/:id | KnowledgeDetail.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-006，文档管理，文档列表上传删除，POST /bigmodel/api/documentList 等，DocumentList.tsx | 0.5 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-007，切片管理，查看和编辑文档切片，POST /bigmodel/api/getSliceList | SliceList.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-008，修订工具，切片修订历史与对比，GET /deepseek/revise/pageList | RevisionTool.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P0，知识库，KB-009，联调测试，与后端联调知识库接口，全部知识库接口，- | 0.5 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-001，我的应用列表，展示当前用户创建的应用，GET /bigmodel/api/myApplications | MyApplicationsList.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-002，应用状态筛选，全部/已上线/已下线/审核中，前端筛选，Tabs 组件，0.25 | 4/17 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-003，编辑应用，修改应用配置，PUT /bigmodel/api/updateApplication/:id | AppEditForm.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-004，应用数据统计，调用次数用户数等统计，GET /bigmodel/api/app/stats | StatsPanel.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，我创建的应用，MYAPP-005，应用下线/上线，切换应用状态，PUT /bigmodel/api/updateApplication/status，状态切换按钮，0.25 | 4/18 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，智能问答系统，CHAT-001，应用跳转问答，从应用广场跳转到问答系统，- | 跳转逻辑，0.25 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，智能问答系统，CHAT-002，问答接口对接，RAG 检索 + 大模型回答，POST /bigmodel/api/chat/stream | ChatInterface.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，智能问答系统，CHAT-003，历史记录同步，获取和展示聊天历史，POST /bigmodel/api/chatHistory/list | HistoryList.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P1，智能问答系统，CHAT-004，跨系统通信，两个系统间用户态同步，- | 通信逻辑，0.25 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，应用审核，AUDIT-001，审核列表，展示待审核/已通过/已拒绝应用，GET /bigmodel/api/audit/list | AuditList.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，应用审核，AUDIT-002，审核通过，审核通过操作，POST /bigmodel/api/audit/approve，审核弹窗，0.2 | 4/23 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，应用审核，AUDIT-003，审核拒绝，审核拒绝操作，POST /bigmodel/api/audit/reject，审核弹窗，0.2 | 4/23 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，应用审核，AUDIT-004，应用详情预览，查看应用详情及知识库，GET /bigmodel/api/audit/detail/:id | AuditDetailDrawer.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，应用审核，AUDIT-005，审核统计，待审核/通过/拒绝数量，GET /bigmodel/api/audit/stats | StatsCard.tsx | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，权限管理系统，AUTH-001，用户权限获取，获取当前用户权限列表，GET /api/auth/permissions，权限逻辑，0.3 | 4/24 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，权限管理系统，AUTH-002，角色管理对接，获取用户角色信息，GET /api/auth/roles，角色逻辑，0.2 | 4/24 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，权限管理系统，AUTH-003，按钮权限控制，根据权限显示/隐藏功能按钮，- | 权限指令，0.3 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发
P2，权限管理系统，AUTH-004，页面访问控制，无权限页面重定向，- | 路由守卫，0.2 | 0天 |  |  | 1个 | 待开发

## API 接口清单
API 接口清单
接口名称 | 请求方式 | 接口地址 | 所属模块 | 状态
UI | UI | UI | AppCard.tsx | 待联调
4/9，弹窗展示 | 4/9，弹窗展示 | 4/9，弹窗展示 | API 调用入口，查看 API 文档获取调用凭证，GET /bigmodel/api/getAppApiKey | 待联调
4/10 | 4/10 | 4/10 | API 接口，API-001 | 待联调
4/11，图表渲染正确，待开发 | 4/11，图表渲染正确，待开发 | 4/11，图表渲染正确，待开发 | API 接口，API-004 | 待联调
4/11，文档页面完成，待开发 | 4/11，文档页面完成，待开发 | 4/11，文档页面完成，待开发 | API 接口，API-005，接口文档页面，展示 RAG 调用接口文档，- | 待联调

## 里程碑节点
里程碑节点
里程碑 | 日期 | 交付内容 | 状态
M1 - 应用广场完成 | 4/9 | 应用列表、筛选、排序、详情功能完成 | 待完成
M2 - API 接口完成 | 4/11 | API Key 管理、调用统计完成 | 待完成
M3 - 知识库完成 | 4/16 | 知识库 CRUD、文档管理、切片管理完成 | 待完成
M4 - 我创建的应用完成 | 4/18 | 我的应用列表、编辑、统计完成 | 待完成
M5 - 智能问答联调完成 | 4/22 | RAG 对话接口、历史记录完成 | 待完成
M6 - 全部完成 | 4/24 | 所有模块联调完成，准备上线 | 待完成